## HARMONOGRAM
Załącznik nr 11 do SIWZ
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
ZAKRES PRAC / ETAPY / Płatność w transzach |  | 1 Etap | 1 Etap | 1 Etap / 1 Transza | 1 Etap | 1 Etap | 1 Etap / 2 Transza | 1 Etap | 1 Etap / 3 Transza | 2 Etap | 2 Etap / 1 Transza | 2 Etap | 2 Etap / 2 Transza | 2 Etap | 2 Etap / 3 Transza | 2 Etap | 2 Etap / 4 Transza 10%
Grupa Nazwa Grupy ZAKRES PRAC |  | 1 miesiąc | 2 miesiąc | 3 miesiąc | 4 miesiąc | 5 miesiąc | 6 miesiąc | 7 miesiąc | 8 miesiąc | 9 miesiąc | 10 miesiąc | 11 miesiąc | 12 miesiąc | 13 miesiąc | 14 miesiąc | 15 miesiąc | 16 miesiąc
2. | PRZYGOTOWANIE TERENU I PRZYŁACZENIA OBIEKTÓW DO SIECI
2.1. | Przygotowanie zaplecza budowy
2.2. | Roboty rozbiórkowe
2.3. | Roboty ziemne
2.4. | Odwodnienie wykopów i rów melioracyjny
3. | OBIEKTY PODSTAWOWE
3.1. | Roboty konstrukcyjne
3.2. | Roboty wykończenia wewnętrznego
3.3. | Roboty wykończenia zewnętrznego
4. | INSTALACJE
4.1. | Przebudowa układu pomiarowego instalacji elektrycznej do C2X - 66-80KW
4.2. | Instalacje elektryczne wewnętrzne (Rozdzielnice, Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych, przewody i kable, Trasy kablowe, Instalacja odgromowa i uziemiająca, Badania pomontażowe)
4.3. | Instalacje elektryczne zewnętrzne
4.4. | Instalacje teletechniczne
4.a. | Instalacja SSP
4.b. | Instalacja CCTV
4.c. | Instalacja SKD i domofonowa
4.d. | Instalacja SSWiN
4.e. | System przyzywowy i kolejko-matu
4.f. | System videofonowy
4.g. | Instalacja okablowania strukturalnego
4.h. | Centrala i instalacja telefoniczna
4.i. | Instalacja RTV
4.5. | Instalacje wentylacji (Dach, N1, OS, SW1,W1,W2,W3, W4)
4.6. | Instalacje klimatyzacji
4.7. | Instalacje wody bytowej
4.8. | Instalacja hydrantowa
4.9. | Instalacja kanalizacji Sanitarnej i odprowadzenia skroplin
4.10. | Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego (Grzejniki, Rury, Izolacje, Próby i płukanie instalacji, Armatura)
4.11. | Kotłownia
4.12. | Zewnętrzne Instalacji Kanalizacji deszczowej
4.13. | Zewnętrzne instalacje gazu
4.14. | Wewnetrzne Instalacje gazu
4.15. | Zabezpieczenie ppoż. (rolety zewnętrzne)
5. | ZAGOSPODAROWANIE TERENU I BUDOWA OBIEKTÓW POMOCNICZYCH
5.1. | Zieleń (Wycinka, Nasadzenia, Krzewy liściaste, Trawnik, Zabezpieczenie i ochrona)
5.2. | Mała architektura
5.3. | Nawierzchnie utwardzone (Opaska z płyt betonowych, Umocnienie wlotu, Ciagi piesze - Wejście główne, Ciągi piesze - wejście do kotłowni, Drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, wjazdy-zjazdy, znaki drogowe)
6. | WYPOSAŻENIE
6.1. | Wyposażenie sanitarne (pomieszczenia socjalne, Sanitariaty, Archiwum - Regały jezdne)
6.2. | Znaki wizualizacji (oznakowanie pomieszczeń i Sali), Piktogramy (naki ewakuacyjne i ppoż.)
7. | PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PROJEKTOWE, OBSŁUGA INWESTORSKA
7.1. | Dokumentacja Projektowa (Powykonawcza)
7.2. | Zaqjęcie Pasa Drogowego i działki sąsiedniej
7.3. | Opracowanie Świadectwa charakterystyki energetycznej
7.4. | Obsługa goetechniczna
7.5. | Obsługa geodezyjna
RAZEM BRUTTO